## ผด.01
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ยุทธศาสตร์/แนวทาง |  |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1.1 | การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา | [5 empty] | อบต.มวกเหล็ก
|  | แผนงานบริหารการศึกษา | 13 | 12.2642 | 4466390 | 9.6518
แนวทางที่ 1.2 | ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
|  | แผนงานสาธารณสุข | 5 | 4.717 | 800000 | 1.7288
แนวทางที่ 1.3 | ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 1.8868 | 140000 | 0.30254
|  | แผนงานงบกลาง | 3 | 2.8302 | 10432000 | 22.5433
แนวทางที่ 1.4 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 0.9434 | 50000 | 0.10805
|  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 13 | 12.2642 | 4781000 | 10.3316
แนวทางที่ 1.5 | การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
|  | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 5 | 4.717 | 385000 | 0.83198
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7 | 6.6038 | 820000 | 1.772
|  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 0.9434 | 300000 | 0.64829
|  | แผนงานงบกลาง | 1 | 0.9434 | 300000 | 0.64829
แนวทางที่ 1.6 | การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 0.9434 | 200000 | 0.4322
แนวทางที่ 1.7 | การพัฒนาแหล่งน้ำ
|  | แผนงานการเกษตร | 1 | 0.9434 | 100000 | 0.2161
แนวทางที่ 1.8 | การส่งเสริมด้านการเกษตร | [5 empty] | อบต.มวกเหล็ก
|  | แผนงานการเกษตร | 2 | 1.8868 | 100000 | 0.2161
รวมยุทศาสตร์ที่ 1 |  |  | 55 | 51.8868 | 22874390 | 49.4311
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2.1 | อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [5 empty] | อบต.มวกเหล็ก
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 0.9434 | 5000 | 0.010805
|  | แผนงานการเกษตร | 1 | 1.2821 | 50000 | 0.10805
แนวทางที่ 2.2 | สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 0.9434 | 50000 | 0.10805
แนวทางที่ 2.3 | การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 0.9434 | 50000 | 0.10805
แนวทางที่ 2.4 | การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม |  | 0 | 0 | 0
รวมยุทศาสตร์ที่ 2 |  |  | 4 | 3.7736 | 155000 | 0.33495
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 31 | ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ | [5 empty] | อบต.มวกเหล็ก
|  | แผนงานบริหารทั่วไป | 2 | 1.8868 | 35000 | 0.075634
|  | แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 1.8868 | 250000 | 0.54024
แนวทางที่ 3.2 | ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม |  | 0 | 0 | 0
รวมยุทศาสตร์ที่ 3 |  |  | 4 | 3.7736 | 285000 | 0.61588
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.1 | พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น | [5 empty] | อบต.มวกเหล็ก
|  | แผนงานงบกลาง | 4 | 3.7736 | 1018393 | 2.2007
|  | แผนงานบริหารทั่วไป | 11 | 10.3774 | 11239840 | 24.2891
|  | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 2 | 1.8868 | 1013480 | 2.1901
|  | แผนงานการศึกษา | 3 | 2.8302 | 2914599 | 6.2984
|  | แผนงานสาธารณสุข | 2 | 1.8868 | 2410720 | 5.2095
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 7 | 6.6038 | 1745600 | 3.7722
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 2.8302 | 2213300 | 4.7829
แนวทางที่ 4.2 | พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
|  | แผนงานบริหารทั่วไป | 2 | 1.8868 | 65000 | 0.14046
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 3.7736 | 35000 | 0.075634
แนวทางที่ 4.3 | พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
|  | แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 0.9434 | 10000 | 0.02161
แนวทางที่ 4.4 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการบริหารองค์กรและบุคลากร
|  | แผนงานบริหารทั่วไป | 3 | 2.8302 | 45000 | 0.097244
รวมยุทศาสตร์ที่ 4 |  |  | 42 | 39.6226 | 22710932 | 49.0778
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 5.1 | ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว |  | 0 | 0 | 0 | 0 | อบต.มวกเหล็ก
แนวทางที่ 5.2 | ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว |  | 0 | 0 | 0 | 0
รวมยุทศาสตร์ที่ 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
แนวทางที่ 6.1 |  | ส่งเสริมระบบการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง | 1 | 0.9434 | 250000 | 0.54024 | อบต.มวกเหล็ก
แผนงานบริหารทั่วไป
รวมยุทศาสตร์ที่ 6 |  |  | 1 | 0.9434 | 250000 | 0.54024
รวมทั้งสิ้น |  |  | 106 | 100 | 46275322 | 100
แบบ ผด.01

## ผด.02 ยุทศาสตร์ 1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.1 : การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จำนวน 3 แห่ง | 241400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จำนวน 3 แห่ง | กองการศึกษา
2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จำนวน 3 แห่ง | กองการศึกษา
3 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ | 3000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จำนวน 3 แห่ง | กองการศึกษา
4 | โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย | 5000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จำนวน 3 แห่ง | กองการศึกษา
5 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ | 50000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จำนวน 3 แห่ง | กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.1 : การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จำนวน 3 แห่ง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) | 71190 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จำนวน 3 แห่ง | กองการศึกษา
7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จำนวน 3 แห่ง | 695800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จำนวน 3 แห่ง | กองการศึกษา
8 | โครงการสานสัมพันธ์วันเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์วันเข้าพรรษา | 3000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จำนวน 3 แห่ง | กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.1 : การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว | เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจรชนิดติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว สำหรับติดตั้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก | 20000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก | กองการศึกษา
10 | *เงินอุดหนุนส่วนราชการ -โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 2 อัตรา ให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) | *เงินอุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) ตามโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 2 อัตรา | 312000 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) | กองการศึกษา
11 | *เงินอุดหนุนส่วนราชการ -โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 2 อัตรา ให้แก่โรงเรียนบ้านหลังเขา | *เงินอุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหลังเขา ตามโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 2 อัตรา | 312000 | โรงเรียนบ้านหลังเขา | กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.1 : การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | *เงินอุดหนุนส่วนราชการ -โครงการจ้างครูขาดแคลน จำนวน 3 อัตรา ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านหมาก | *เงินอุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดบ้านหมาก ตามโครงการจ้างครูขาดแคลน จำนวน 3 อัตรา | 468000 | โรงเรียนวัดบ้านหมาก | กองการศึกษา
13 | *เงินอุดหนุนส่วนราชการ -อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. มวกเหล็ก จำนวน 4 โรงเรียน | *เงินอุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหมาก, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา68(วัดเหวลาด), โรงเรียนบ้านหลังเขา, โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน | 2240000 | โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต อบต.มวกเหล็ก ทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหมาก, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา68(วัดเหวลาด), โรงเรียนบ้านหลังเขา, โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน | กองการศึกษา
4466390
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.2 : การส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยของประชาชน | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 30000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสาธารณสุข
2 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ/เรื้อรัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 150000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสาธารณสุข
3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 160000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสาธารณสุข
4 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 200000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสาธารณสุข
5 | *เงินอุดหนุนเอกชน -อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | *เงินอุดหนุนเอกชน -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านทั้ง 13 หมู่ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน | 260000 | 13 หมู่บ้านในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสาธารณสุข
800000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.3 : การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำบริโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 130000 | หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา ตำบลมวกแหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
2 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน และจัดสิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และสตรีตั้งครรภ์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงานและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สุงอายุ คนพิการ และสตรีตั้งครรภ์ | 10000 | องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
140000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.3 : การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | 8000000 | องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ | 2300000 | องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ | 132000 | องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
10432000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.4 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานชั้นล่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานชั้นล่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กกำหนด | 50000 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
50000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.4 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านลุงจันทร์ หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ | 498000 | หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา บริเวณบ้านลุงจันทร์ | กองช่าง
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง บริเวณกลุ่มบ้านนายดง สมภาวงค์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ | 498000 | หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง บริเวณกลุ่มบ้านนายดง สมภาวงค์ | กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.4 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บริเวณแยกจากถนนสายเจ็ดสาวน้อยเข้าไปกลุ่มบ้าน อ.ไพศาล | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ | 498000 | หมู่ 4 บริเวณแยกจากถนนสายเจ็ดสาวน้อยเข้าไปกลุ่มบ้าน อ.ไพศาล | กองช่าง
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 กลุ่มบ้านนายชัยยนต์ ทับเทศ,ป้านาง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ | 498000 | หมู่ 6 กลุ่มบ้านนายชัยยนต์ ทับเทศ,ป้านาง | กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.4 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางเนียม นามสกุล กลุ่มหลังโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หมู่ 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 100.80 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ | 407000 | บริเวณซอยบ้านนางเนียม นามสกุล กลุ่มหลังโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หมู่ 3 | กองช่าง
6 | โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง บริเวณสายแยกจากถนนเข้าไร่ดาวเด่นไปกลุ่มบ้านธารทิพย์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 125 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร | 392000 | หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง บริเวณสายแยกจากถนนเข้าไร่ดาวเด่นไปกลุ่มบ้านธารทิพย์ | กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.4 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการก่อสร้างระบบประปาโดยเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมหอถังแชมเปญและติดตั้งซัมเมอร์สขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1.5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด เชื่อมหอถังพร้อมเดินท่อประปาเชื่อมระบบประปาเดิมจนสามารถใช้งานได้ หมู่ 12 บริเวณกลุ่มบ้านนางสะอิ้ง | ก่อสร้างระบบประปาโดยเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมหอถังแชมเปญและติดตั้งซัมเมอร์สขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1.5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด เชื่อมหอถังพร้อมเดินท่อประปาเชื่อมระบบประปาเดิมจนสามารถใช้งานได้ บริเวณกลุ่มบ้านนางสะอิ้ง หมู่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน | 465000 | หมู่ 12 บริเวณกลุ่มบ้านนางสะอิ้ง | กองช่าง
8 | โครงการขยายไหล่ทางถนน ม.8 บ้านโชคชัยพัฒนา สองข้างถนนซอยในหมู่บ้านต่อจากโครงการไทยนิยม ถึงกลุ่มบ้านนายอำนาจ เรืองนนท์ | ขยายไหล่ทางถนน หมู่ 8 บ้านโชคชัยพัฒนาสองข้างถนนซอยในหมู่บ้านต่อจากโครงการไทยนิยมถึงกลุ่มบ้านนายอำนาจ เรืองนนท์ ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาวรวมสองด้าน 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 47.25 เมตร | 190000 | ม.8 บ้านโชคชัยพัฒนา สองข้างถนนซอยในหมู่บ้านต่อจากโครงการไทยนิยม ถึงกลุ่มบ้านนายอำนาจ เรืองนนท์ | กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.4 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ลานหน้าศาลาประชาคม (อ่างเก็บน้ำซับิจิ 1) จำนวน 10 ชุด หมู่ที่ 10 บ้านซับอิจิ | จัดหาและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ลานหน้าศาลาประชาคม (อ่างเก็บน้ำซับอิจิ 1) จำนวน 10 ชุด | 199000 | ลานหน้าศาลาประชาคม (อ่างเก็บน้ำซับิจิ 1) หมู่ที่ 10 บ้านซับอิจิ | กองช่าง
10 | โครงการติดตั้งเสียงตามสาย แบบมีสาย หมู่ที่ 1 บ้านหมาก จำนวน 4 จุด ๆ ละ 2 ตัว คือ จุดที่ 1 บริเวณกลุ่มบ้านนายน้อน เพลินจันทึก จุดที่ 2 กลุ่มบ้านนายสุรัตน์ เทพจันทึก จุดที่ 3 กลุ่มบ้านสวน จุดที่ 4 กลุ่มบ้านเขาสว่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตั้งเสียงตามสาย แบบมีสาย หมู่ที่ 1 บ้านหมาก จำนวน 4 จุด ๆ ละ 2 ตัว คือ จุดที่ 1 บริเวณกลุ่มบ้านนายน้อย เพลินจันทึก จุดที่ 2 กลุ่มบ้านนายสุรัตน์ เทพจันทึก | 224000 | หมู่ที่ 1 บ้านหมาก | กองช่าง
11 | โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ 11 บ้านปากคลอง ทั้งหมู่บ้าน | ติดตั้งเสียงตามสายแบบมีสายในหมู่บ้านหมู่ 11 บ้านปากคลอง | 212000 | หมู่ 11 บ้านปากคลอง | กองช่าง
12 | ค่าซ่อมแซมหรือปรับปรุงบริการสาธารณะ หมู่ 1-หมู่ 13 | ซ่อมแซมหรือปรับปรุงบริการสาธารณะ หมู่ 1-หมู่ 13 ตลอดปีงบประมาณ | 400000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.4 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | *เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ -อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย | *เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย ตามโครงการติดต่อและประสานงานการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 13 บ้านท่าเสา กลุ่มบ้านหนองใหญ่ | 300000 | หมู่ 13 บ้านท่าเสา กลุ่มบ้านหนองใหญ่ | กองช่าง
4781000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.5 : การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 5000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด, -งานป้องกัน
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 100000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด, -งานป้องกัน
3 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 5000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด, -งานป้องกัน
4 | โครงการอบรม ทบทวน การซ้อมแผนป้องกันฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 250000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด, -งานป้องกัน
5 | *เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | *เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อำเภอมวกเหล็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกียวข้องกับโครงการ | 25000 | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อำเภอมวกเหล็ก | สำนักงานปลัด, -งานป้องกัน
385000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.5 : การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 70000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
2 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 100000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
3 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 150000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
4 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 30000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 150000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
6 | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำกลุ่ม ชมรมเพื่อสาธารณประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 300000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.5 : การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | *เงินอุดหนุนเอกชน -เงินอุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มสตรี อบต.มวกเหล็ก | *เงินอุดหนุนเอกชน -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มสตรี อบต.มวกเหล็ก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 20000 | กลุ่มสตรี อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
820000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.5 : การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มวกเหล็กคัพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 300000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองการศึกษา
300000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.5 : การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สำรองจ่าย | เพื่อสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย | 300000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองคลัง
300000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.6 : การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 200000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
200000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.7 : การพัฒนาแหล่งน้ำ | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 100000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
100000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1.8 : การส่งเสริมด้านการเกษตร | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 50000 | ม.12 บ้านเขาไม้เกวียน ต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 50000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
100000

## ผด.02 ยุทศาสตร์ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2.1 : การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 5000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
5000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2.1 : การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงทัศนียภาพ และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 50000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
50000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2.2 : การสร้างจิตสำนึกและตะหรักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกำจัดขยะลดภาวะโลกร้อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 50000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองสาธารณสุข
50000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2.3 : การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบล | 50000 | อบต.มวกเหล็ก | กองสาธารณสุข
50000

## ผด.02 ยุทศาสตร์ 3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 3.1 : การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 30000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
2 | *เงินอุดหนุนส่วนราชการ - โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอมวกเหล็ก | *เงินอุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอมวกเหล็ก | 5000 | ที่ทำการปกครองอำเภอมวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
35000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 3.1 : การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 50000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองการศึกษา
2 | โครงการจัดงานวันลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 200000 | พื้นที่ในเขต อบต.มวกเหล็ก | กองการศึกษา
250000

## ผด.02 ยุทศาสตร์ 4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ อบต.จะต้องจ่าย เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 395488 | อบต.มวกเหล็ก | กองคลัง
2 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน -เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 300000 | อบต.มวกเหล็ก | กองคลัง
3 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณ ร้อยละ 1 จากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน | 316905 | อบต.มวกเหล็ก | กองคลัง
4 | เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน | เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการถ่ายโอน ราย นายสาคร พันทวี (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) ในอัตราเดือนละ 452 บาท | 6000 | อบต.มวกเหล็ก | กองคลัง
1018393
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนนายก/รองนายก, เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก, เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก, เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3235240 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
2 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ, ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 4374000 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
3 | ค่าตอบแทน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าเช่าบ้าน, เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 457600 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
4 | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประชาธิปไตย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 5000 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ | 80000 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
6 | โครงการปกป้องสถาบัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 5000 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
7 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 100000 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง | 9000 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
9 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ, ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 2645000 | อบต.มวกเหล็ก | กองคลัง
10 | ค่าตอบแทน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 320000 | อบต.มวกเหล็ก | กองคลัง
11 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | 9000 | อบต.มวกเหล็ก | กองคลัง
11239840
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงาน, ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 939480 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด -งานป้องกัน
2 | ค่าตอบแทน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 74000 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด -งานป้องกัน
1013480
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ, ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 2709599 | อบต.มวกเหล็ก | กองการศึกษา
2 | ค่าตอบแทน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าเช่าบ้าน, เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 175000 | อบต.มวกเหล็ก | กองการศึกษา
3 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ | 30000 | อบต.มวกเหล็ก | กองการศึกษา
2914599
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 2214720 | อบต.มวกเหล็ก | กองสาธารณสุข
2 | ค่าตอบแทน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ค่าเช่าบ้าน | 196000 | อบต.มวกเหล็ก | กองสาธารณสุข
2410720
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 1500200 | อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
2 | ค่าตอบแทน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ค่าเช่าบ้าน, เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 162000 | อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
3 | ค่าใช้จายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ | 40000 | อบต.มวกเหล็ก | กองสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน -ตู้เหล็กบานทึบ 2 บาน 1 หลัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน -ตู้เหล็กบานทึบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง | 5500 | อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
5 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน -โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้มีพนักพิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน -โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้มีพนักพิง | 9000 | อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
6 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับประมวลผล 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับประมวลผล 1 เครื่อง | 21000 | อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
7 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 7900 | อบต.มวกเหล็ก | กองสวัสดิการสังคม
1745600
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.1 : การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ, ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 1923300 | อบต.มวกเหล็ก | กองช่าง
2 | ค่าตอบแทน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ค่าเช่าบ้าน, เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 260000 | อบต.มวกเหล็ก | กองช่าง
3 | ค่าใช้จายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ | 30000 | อบต.มวกเหล็ก | กองช่าง
2213300
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.2 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 15000 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
2 | ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 50000 | อบต.มวกเหล็ก | กองคลัง
65000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.2 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตของ อปท. | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตของ อปท. | 15000 | อบต.มวกเหล็ก | กองช่าง
2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตของ อปท. | เพื่อจ่ายเป็น ค่าทำประกันรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน | 5000 | อบต.มวกเหล็ก | กองช่าง
3 | ค่าขึ้นทะเบียนสายทางถนน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าขึ้นทะเบียนสายทางถนน | 5000 | อบต.มวกเหล็ก | กองช่าง
4 | ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินของกรมที่ดิน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินของกรมที่ดิน | 10000 | อบต.มวกเหล็ก | กองช่าง
35000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.3 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเวปไซต์ อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 10000 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
10000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 4.4 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล ระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาตำบลสี่ปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20000 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด -งานนโยบายและแผน
2 | โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20000 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด -งานนโยบายและแผน
3 | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 5000 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด -งานนโยบายและแผน
45000

## ปี 62 ไม่มี-ผด.02 ยุทศาสตร์ 5
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมพัมนาการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 5.1 : การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | [13 empty] | แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
31

## ผด.02 ยุทศาสตร์ 6
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การส่งเสริมการพัมนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
แนวทางที่ 6.1 : การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม | [13 empty] | แบบ ผด.02
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 250000 | อบต.มวกเหล็ก | สำนักงานปลัด
250000